南通职业大学数据中心机房搬迁和系统集成

项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通职业大学

代理机构：中通服网盈科技有限公司

2026年7月3日

目录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

中通服网盈科技有限公司（以下称代理机构）受南通职业大学（以下简称采购人）的委托，就南通职业大学数据中心机房搬迁和系统集成项目组织公开竞争性磋商，诚邀符合条件的潜在供应商参加，并于2026年7月15日09时30分前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：FW20260018

2.项目名称：南通职业大学数据中心机房搬迁和系统集成项目

3.项目类型：服务

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：人民币18.7万元。

6.最高限价：人民币18.7万元，响应报价超过最高限价的作无效响应处理。

7.采购需求：本次项目为南通职业大学数据中心机房搬迁和系统集成项目。详见采购文件第三章项目需求。

8.服务期限：30日历天。合同签署后，15天内完成设备资源梳理，标签标记和设备布置图，完成经采购人认可的搬迁方案，25天内完成所有设备搬迁工作，30天内交付完成。

9.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.满足以下要求，并提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：无。

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单。（响应文件中无须提供材料）

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）法人的分支机构不得参加本项目的采购活动。

注：在评审现场，将由采购人或招标代理通过“企查查或天眼查”查询供应商之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效响应处理。查询结果留存归档。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”

三、获取采购文件

1.时间：自本采购公告发布之日起至2026年7月15日09时30分。

2.地点：南通职业大学采购与招标信息网。

3.方式：自行下载

四、响应文件递交

1.响应文件接收截止时间：2026年7月15日09时30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接收响应文件纸质文档。

2.响应文件递交地址：南通职业大学（青年中路89号）主楼1401室，如有变动另行通知。

3.递交方式：现场纸质递交。

五、开启

时间：2026年7月15日09时30分（北京时间）。

地点：南通职业大学（青年中路89号）主楼1401室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日3个工作日。

七、现场踏勘

本项目需要进行现场勘察，以确保投标人能了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何费用追加或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

现场勘察时间为2026年7月12日至2026年7月14日9:00-11:00、14:30-17:00，踏勘前请与采购人预约，并携带营业执照副本复印件（加盖公章）、踏勘人员身份证（原件）和授权委托书（原件）前往。

踏勘联系人：周老师，联系电话：13813717663。

八、其他补充事宜：

1.履约保证金：成交供应商需于成交后签订合同前缴纳履约保证金，金额为成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。采购人有权按照相关程序另行确定成交供应商。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分供应商另外补齐。

2.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.本项目为非政府采购项目，项目实施过程中部分参考政府采购管理要求，但采购活动不适用《中华人民共和国政府采购法》关于采购方式、程序及监督管理的强制性规定。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通职业大学

地址：江苏省南通市青年中路89号

联系人：周老师

联系方式：13813717663

2.采购代理机构信息

名称：中通服网盈科技有限公司

地址：南通市崇川区环城南路11号505室

联系人：吴国锋 尹淑瑜 顾蓉蓉

联系方式：15851254859

# 第二章 供应商须知

一、说明

1.本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2.竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3.竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1.采购人、采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2.磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以公告发布的信息为准。

3.采购人、采购代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

5.除非采购人、采购代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、本项目涉及的现场勘察

1.磋商文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，供应商在磋商公告规定时间内对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘查现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

五、响应文件的份数和签署

1.响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件、④电子响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2.纸质响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3.在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4.响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

5.本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果由投标人自负。

六、响应文件的密封及标记

1.供应商须将本项目响应文件：①、②、③、④单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2.密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期并加盖供应商公章。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。

七、磋商报价

- 1.报价供应商应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容或出现选择性报价的，将被视为无效报价。

- 2.磋商报价均以人民币为报价的币种。

- 3.磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条的规定。

- 4.响应报价（以人民币计价）应包括但不限于机房设备清查盘点（搬迁前后）、拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试、垃圾清运、项目过程管理投入、风险管控投入等全部相关工作所有可能发生的费用。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。服务期内报价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 5.供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。

- 6.竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 7.最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

八、联合体参与磋商

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

- 磋商保证金

- 无

十、响应文件的有效期

1.从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于采购文件中载明的响应文件有效期。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。

十一、有关费用

1.招标代理费：本项目招标代理费以成交价为基数，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，供应商综合考虑在报价内（不单列）。

招标代理收费费率标准：

| 中标金额 | 招标代理收费费率 |
| --- | --- |
| 20万元（不含）以下 | 固定3000元 |
| 20万元（含）-50万元（含） | 0.8% |
| 50万元（不含）-400万元（含） | 0.75% |
| 400万元（不含）-1000万元（含） | 0.55% |
| 招标代理费最低保底收费3000元，超过15000元按15000元计收。 |  |

代理费定标后由成交供应商支付给代理机构。因成交供应商原因导致成交结果变更或取消成交资格等，代理费不予退还。

2.工本费：200元/份，供应商确定参与本项目响应后再进行费用缴纳，售后不退。

工本费交纳方式：采用银行电汇、网上银行汇款（不接受现金），使用单位账户，账户名称与投标人单位名称一致。

户    名：中通服网盈科技有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南京城北支行

账    号：75594024621070100006424

注：代理机构于磋商响应截止时间前，对供应商工本费缴纳情况进行核查，未按以上方式缴纳不予认可。

十二、履约保证金

成交供应商需于成交后签订合同前缴纳履约保证金，金额为成交价的10%，履约保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式提交（若履约保证金采用保函形式提交的，保函担保有效期开具时间为合同约定工期基础延长一个月），逾期视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权按照相关程序另行确定成交供应商。项目验收合格后，采购人全额返还成交供应商。

- 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失。当履约保证金不足时，采购人有权从书款中扣除各项违约金，并有权调整采购额度直至终止合同。

十三、追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同标的的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

十四、未尽事宜

无

第三章 项目需求

项目属性：服务类

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

本章采购需求中所有条款均为实质性响应条款，供应商不得负偏离响应，如负偏离响应认定为无效响应文件。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、项目背景

南通职业大学新校区（钟秀校区）中心机房正式启用，老校区（青年路校区）中心机房业务将切换到新机房，老机房内相关设备搬迁至新校区8号楼1F数据中心机房，为保证项目顺利完成，我校现就数据中心机房搬迁及系统集成专项服务实施竞争性磋商采购，欢迎具备相应资质和能力的供应商前来响应。本项目拟于2026年暑期窗口期，完成老中心机房设备的整体迁移及新机房软硬件系统集成工作，确保于2026年秋季学期开学前全面具备运行条件，保障全校教学、科研及管理工作如期正常开展。

由于中心机房集中承载了学校的核心网络业务、数据中心业务以及各类关键信息系统，中心机房已成为支撑全校教学、管理与服务运行的“数字心脏”，此次机房搬迁不仅是物理设备的迁移，更是对学校信息化基础设施的一次系统性优化。因此，数据中心机房搬迁是一项系统工程与安全工程，必须统筹规划、精细实施，在确保业务不中断、数据不丢失的前提下，顺利完成整体迁移，为学校高质量发展提供坚实的信息化支撑。

服务期限：30日历天。合同签署后，15天内完成设备资源梳理，标签标记和设备布置图，完成经采购人认可的搬迁方案，25天内完成所有设备搬迁工作，30天内交付完成。

二、搬迁工作内容及主要设备清单

（一）主要工作内容：

- 1.网络核心调整至钟秀校区机房、青年路校区及海门校区网络接入钟秀校区中心机房。与钟秀校区二、三期智能化项目工程师配合完成青年路校区、海门校区、钟秀校区网络系统及监控系统集成。

- 2.青年路校区内需保留的网络系统及监控系统设备迁移至华为模组机房并恢复相关业务，清空并停运施耐德模组机房以节省能源。

- 3.老机房服务器及存储资源迁移至钟秀校区机房。根据现有vmware系统的服务器及存储设备的健康程度，在充分利旧的基础上，重新恢复vmware系统，以满足学校信息化系统对虚拟机资源的需求。老机房深信服超融合系统服务器与钟秀机房超融合服务器组成集群。

- 4.Oracle RAC集群中存储学校教务、学工、科研等系统重要数据，必须确保数据安全，搬迁结束后需恢复集群的rman、dg数据备份方式。

- 5.互联网出口线路（包括教育网、移动、联通、电信等共10余条线路）迁移至钟秀校区，并确保学校外网业务正常。

- 6.调试恢复学校教务、科研、学工等各业务系统功能。

- 7.恢复青年路校区的标准化考场及财务的专网，确保系统正常运行。

- 8.钟秀一期项目的网络接入新的网络核心。

- 9.两个校区机房的环境整理，包括设备清洁、机房卫生、线缆整理等。

（二）主要搬迁设备清单

| 机柜 | 设备 | 台数 |
| --- | --- | --- |
| 施耐德1# | 运营商设备 |  |
| 施耐德2# | 华为S5700-52P-L1-AC | 1 |
|  | 施耐德动环监控设备（中心机房参数设置）海康威视 | 1 |
|  | 1#AC无线控制器（H3C S7506E）1台 | 1 |
|  | 2台汇聚（所有无线汇入点出入口 Quidway S7706）1-1和1-2（A A） | 2 |
| 施耐德3# | 3个是apc（Apc NetBotz Rack Monitor 570、Apc NetBotz Sensor Pod 150） | 3 |
|  | 2#AC无线控制器（H3C S7506E）1台 | 1 |
|  | 2台汇聚（所有无线汇入点出入口 Quidway S7706）2-1和2-2（B B） | 2 |
| 施耐德4# | 华为新防火墙Secospace USG 9000 Series 9520（银校项目） | 1 |
|  | 4台联想 Symtem X3650 M5（四台是sql server）） | 4 |
|  | 4台x3850 X6（Vmware） | 4 |
| 施耐德6# | 联想 Symtem X3650 M5（老数据库dg） | 1 |
|  | 联想 Symtem X3650 M5（eight） | 1 |
|  | 2台联想 Symtem X3650 M5（原来用来网站空间） | 2 |
|  | 4台x3850 X6（Vmware） | 4 |
|  | 后：锐捷RG-S2952G（48电口+4光口） | 1 |
| 施耐德7# | 合同管理系统服务器联想SR658H V2 | 1 |
|  | 2台Oracle数据库1ThinkServer RD640（教务处oracle服务器） | 2 |
|  | 华为RH2288 V3 管理IP:172.255.2.249 用户ip：10.30.1.103（英菲报警系统） | 1 |
|  | 3台电脑主机（一卡通商户水电、多媒体服务器） | 3 |
|  | 后面：装有短信猫 | 1 |
| 施耐德8# | 4台超融合一体机SANGFOR aServer-G-H7305 | 4 |
|  | 后：2台锐捷业务数据交换机RG-S6120-20XS4VS2QXS | 2 |
|  | 后：1台锐捷管理交换机RG-S5300-24GT2SFP2XS-E | 1 |
| 施耐德11# | 华为通信设备出口Huawei scospace usg6000 NG-FireWall防火墙 | 1 |
|  | 2台城市热点（Dr. Com BRAS/BMG SERIES、Dr.com 2166 BRAS） | 2 |
|  | R4850G | 1 |
|  | ME60(华为)Series | 1 |
|  | 华为S12712核心交换机（网络，视频） | 1 |
| 施耐德12# | 华为通信设备出口Huawei scospace usg6000 NG-FireWall防火墙 | 1 |
|  | 2台城市热点（Dr. Com BRAS/BMG SERIES、Dr.com 2166 BRAS） | 2 |
|  | R4850G | 1 |
|  | ME60(华为)Series | 1 |
|  | 华为S12712核心交换机（网络，视频） | 1 |
|  | 后面：一台WISE（PBX 2000 IP电话服务器） | 1 |
| 施耐德14# | 3台EMC ISILON 存储器XSeries | 3 |
|  | EMC Unity XT 380统一存储设备扩展柜+机头 | 1套 |
|  | EMC VNX5400存储 | 1 |
|  | 后面：两台光交换机EMC DS-300B（24口） | 2 |
|  | 后面：两台存储交换机Mellannox IS502Z | 2 |
| 施耐德15# | EMC备份存储器(Recover Point) | 1套 |
|  | EMC VPLEX（虚拟化网关） | 1套 |
|  | XTRIM-IO(云母) | 1套 |
|  | EMC Unity XT 380统一存储设备扩展柜+机头 | 1套 |
|  | EMC VNX 5400 | 1 |
|  | 后面：两台光交换机EMC DS-6510B（48口） | 2 |
|  | 后面：Rujie RG-S2928G-E | 1 |
| 施耐德16# | （WAF）HILLSTONE (SG-6000 W1800) | 1 |
|  | HILLSTONE D2800（IDS） | 1 |
|  | HILLSTONE 防火墙SG-6000 E5560 | 1 |
|  | 华为12800S交换机 | 1 |
| 施耐德17# | Raritan DKX3-464（kvm远程管理交换机）（存储口黄灯） | 1 |
|  | Raritan Secure Gateway V1（command center）（力登的KVM，施耐德模组管理用的，接运维室电视机） | 1 |
|  | HILLSTONE 防火墙SG-6000 E5560 | 1 |
|  | 华为12800S交换机 | 1 |
| 施耐德19# | 绿盟DAS NX3 Series DAS-E600数据库审计 | 1 |
|  | F5 BIG-IP 4000 Series | 1 |
|  | X3650 M5数据库备份（ORECLE）（ADG）（备份）（老dg） | 1 |
|  | 上2台x3850 X6数据库（ORECLE）（oracle总共以上3台） | 2 |
|  | 3台x3850 X6（Vmware） | 3 |
|  | 后：锐捷RG-S2952G-E（48电口+4光口）交换机 | 1 |
| 施耐德20# | H3C S1526交换机 | 1 |
|  | 交换机（市民卡，银行）（MP2900 maipu）（有棕色网线，连到财务处的服务器交换机上，工行的） | 1 |
|  | F5 BIG-IP 4000 Series | 1 |
|  | 2台x3850 X6（Vmware） | 2 |
|  | 2台x3850 X6 （带显卡） | 2 |
|  | 1台x3850 X6（Vmware） | 1 |
|  | 后：锐捷RG-S2928G-E（24电口+4光口）交换机 | 1 |
| 华为1# | 2台Huawei R4815N | 2 |
|  | Huawei SMU08B | 1 |
|  | Huawei S5320-28X-PWR-SI | 1 |
|  | Huawei RH 2288V2 | 1 |
|  | Huawei VCN 500 | 1 |
|  | 后面：有短信猫（华为e-TEK GSM/GPRS Modem TD-8013） | 1 |
| 华为2# | 华为交换机S5700-28P-LI-AC（安全设备管理交换机） | 1 |
|  | 华为交换机S5700-28X-LI-24S-AC（127流量管理交换机） | 1 |
|  | 帕拉迪堡垒机PLDSEC SMS 5650ST-DS | 1 |
|  | 绿盟UTS NX3 Series UTSNX3-HD4101C全流量威胁监测系统 | 1 |
|  | 绿盟ESP-HNX3-HD1000C态势感知系统 | 1 |
|  | 绿盟LAS NX3 Series LAS HD300日志审计 | 1 |
|  | 数腾Boxsure XT-36灾备一体机1（Dell EMC PowerEdge R740xd） | 1 |
|  | 数腾灾备一体机2（Dell EMC PowerEdge R750xs） | 1 |
|  | 美创灾备一体机3（Dell EMC PowerEdge R750xs）1 | 1 |
|  | 奇安信上网行为管理（网康科技NS-ICG） | 1 |
|  | 网御星云（IPS） |  |
|  | 大华1台硬盘录像机（对接省教育厅） | 1 |
| 华为3# | 两台大华管理平台服务器（智慧校园综合管理平台（旗舰版服务器）DH-ICC-U8000S4D-HW-U128） | 2 |
| 华为4# | 4台监控存储 | 4 |
| 华为5# | 4台监控存储 | 4 |
| 华为6# | 4台监控存储 | 4 |
| 华为7# | 2台时钟服务器（泰福特电子） | 2 |
|  | 停车管理平台（大华） | 1 |
|  | 3台综合管理平台（大华） | 3 |
|  | 1台大华设备 | 1 |
|  | 2台监控存储 | 2 |
|  | 后面：Huawei S5700-28X-PWR-LI-AC | 1 |
| 华为8# | NVR（硬盘刻录机）海康威视 监控连到政法委 | 1 |
| 华为9# | Huawei ATN 950B | 1 |
|  | 格林威尔SPS48-P-ATD-300 | 1 |
|  | 后面：Huawei OPTIX PTN 960 | 1 |
|  | 后面：中恒NPR-48 ES | 1 |
| 华为10#（电子学院） | sun存储 | 1 |
|  | 两台IBM System x3650 | 2 |
|  | 4台CISCO UCS C240 M3（Console） | 4 |
|  | IBM System x3850 x5 | 1 |
|  | EMC2 VNX5100 | 1 |
|  | 不锈钢的机器 | 1 |
|  | EMC2 PX4 | 1 |
|  | 两台Huawei S5700-28X-PWR-LI-AC（24电口+4光口） | 2 |
|  | 后面：两台Brocade 300 | 2 |
| 华为11#（财务处） | 财务处专网服务器（ThinkServer RD450） | 1 |
|  | 财务处招商银行签名服务器/财务票据前置机信安世纪infosec SRJ1913 NetSign3500-C | 1 |
|  | 财务处学生收费加密信安世纪infosec NetSign3500-C | 1 |
|  | 后面：H3C S5016PVZ-EI | 1 |
| 华为12# | 保卫处道闸收费系统1台服务器（HIK VISION） | 1 |
|  | 华为2288H V5（经管学院专精特新） | 1 |
|  | 教务处IBM System x3650 M3（关停） | 1 |
|  | 教务处ThinkServer RD640） | 1 |
|  | 图书馆IBM System x3650 M3 | 1 |
|  | 图书馆ThinkServer RD630 | 1 |
|  | 图书馆3台ThinkServer RD650 | 3 |
|  | 后面：Huawei S5700-28X-PWR-LI-AC | 1 |
|  | 后面：D-Link Gigabit Switch DGS-1024T | 1 |
| 华为13# | RD450联想服务器（Vmware测试平台） | 1 |
|  | IBM老服务器（System X3650） | 1 |
|  | ThinkServer R525联想服务器（Vmware测试平台） | 1 |
|  | ThinkServer R525联想服务器（Vmware测试平台） | 1 |
|  | ThinkServer R525联想服务器（Vmware测试平台） | 1 |
|  | 后面：锐捷RG-S2952G（48电口+4光口）交换机 | 1 |
| 华为17#（标准化考场设备） | 3台存储 | 3 |
|  | SIP服务器 | 1 |
|  | 核心交换机(H3C S5560 Series) | 1 |
|  | 传输分组网设备(Huawei ATN 910)华为防火墙 | 1 |

以上清单为数据中心内主要设备，其列出设备数量仅供参考，具体以现场勘查结果为准。勘查结果经双方确认，并做好标签，依此作为搬迁设备详细清单。

三、项目总体要求

#### （一）搬迁原则

1.安全第一，确保人员的安全、设备的安全；

2.周密部署、科学论证、步骤可行；

3.分步实施、分工明确、协调运作；

4.确保应用和数据的可靠性、安全性和一致性；

5.对学校正常业务运转的影响减少至最低。

#### （二）搬迁要求

成交供应商应配合采购人实施总体的项目管理，是搬迁的总负责单位。并负责完成以下工作：

1.正式搬迁前，应对所需的搬迁设备按现有的布局做好详细的标记。

2.搬迁过程中，要对搬迁设备进行妥善的包装和安全的运输，所有搬迁的设备必须封箱并加装防震、防静电等装置，标准机柜设备根据实际情况封装。本项目涉及的所有包装材料由供应商免费提供。

3.本次搬迁项目涉及系统多、部署复杂，且业务系统之间有一定的耦合关系，要求机房搬迁总体考虑，分步实施。

4.将对正常办公和业务运转的影响程度降到最低，保证系统有序迁移、合理安排、安全实施、快速恢复。

5.搬迁单位及参与搬迁的主要人员应具备一定专业能力。

#### （三）验收要求

在规定的时间内对所有设备全部拆卸、搬运至指定地点并安装上架，按照实际要求对所有设备、网络及业务系统进行割接与联调，保证所有业务正常上线并平稳运行，并提供竣工技术文档。

采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，须以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员参与验收，并出具验收报告，验收合格并支付相应款项。

#### （四）项目详细技术需求

1.搬迁准备阶段的要求

（1）负责对数据中心机房内设备梳理形成搬迁清单，经双方共同签字确认，并进行系统的调研、系统关联分析、风险分析等工作。

（2）在准确了解采购人实际需求的情况下，规划机房搬迁的各系统和各相关设备的拆除、包装、运输、安装、上架、上电等详细搬迁步骤，编写出详细的搬迁实施方案，并得到采购人认可，该方案要求科学可靠、确实可行。

（3）对现有设备进行健康检查，所有硬件接口信息、连接线缆、标签标识做好梳理与登记，要求能够按需求进行准确还原。

（4）负责做好搬迁前后的重要系统备份工作，包括各操作系统配置、各应用系统配置、各类数据的备份。

（5）根据采购人提供的钟秀校区机房功能分区，规划设计各设备在钟秀校区机房内的位置分布，并提供钟秀校区机房设备分布图。

（6）本项目成交供应商需要做好相关衔接配合工作，以确保租用各运营商链路的及时连通。

2.搬迁阶段的要求

（1）搬迁阶段指自系统和设备开始拆除，至设备搬迁至钟秀校区机房，网络及业务正常上线，全部搬迁完成并通过采购人验收为止。

（2）确保在采购人规定的时间内完成机房的搬迁工作，包括所有设备及其附件的拆除、包装、运输、安装、上电、调试、上线运行等机房搬迁全过程。搬迁过程中，要对搬迁设备进行妥善的包装和安全的运输，标准机柜设备根据实际情况封装。

（3）确保设备搬迁完成后各类硬件的完整性、可用性和一致性。

（4）搬迁后设备的数量及健康检查由成交供应商和采购人共同签字确认。

（5）搬迁时若设备仍在原厂质保期（含续保)内，不能因搬迁事项影响仪器设备享受原厂质保(含续保)的权益。

3.搬迁后的要求

（1）完成网络及业务系统验证工作。

（2）完成原机房的清理工作。

（3）根据采购人规定的时间，进行设备运行测试工作。

4.交换机、安全设备、服务器、存储等大型设备搬迁要求

（1）成交供应商对硬件进行健康性检查，并由成交供应商和采购人共同签字确认。

（2）成交供应商负责将拆卸下的硬件重新组装，搬迁到位后的硬件恢复工作。

（3）成交供应商提供搬迁后设备布置图、网络拓扑图等。

（4）成交供应商负责对现有硬件进行设备上/下电、硬件配置备份、线路割接、网络割接、系统与功能测试、多系统联调等，确保网络及系统正常上线运行，以及协助采购人进行设备配置优化工作；

5.其他要求 （提供承诺并加盖公章，格式见附件）

（1）本项目涉及的光纤配线架、网络配线架、理线器、网络跳线、光纤跳线、尾纤等，原则上进行利旧，连接方式保持现有接插。成交供应商须在响应报价中综合考虑所有利旧材料可能出现的无法使用、性能不达标、以及因新机房空间布局变化导致长度不足等情况。

（2）供应商承诺在搬迁过程中因供应商原因造成设备及配件遗失、损毁的按购置价进行赔偿；造成仪器故障的，由供应商负责修复，无法修复则须按照购置价进行赔偿或更换新机。

四、现场勘察

本项目需要进行现场勘察，以确保投标人能了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何费用追加或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。（提供现场勘察承诺函，格式见附件）

现场勘察时间为2026年7月12日至2026年7月14日9:00-11:00、14:30-17:00，踏勘前请与采购人预约，并携带营业执照副本复印件（加盖公章）、踏勘人员身份证（原件）和授权委托书（原件）前往。

踏勘联系人：周老师，联系电话：13813717663

五、付款方式：

本合同项下全部价款在验收合格后一次性付清。

甲方付款前，乙方须先向甲方开具等额、合法、有效的增值税发票。

六、搬迁服务清单

| 序号 | 名称 |  | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备拆卸移装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络设备类 |  | 核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、无线控制器等设备拆除、包装、运输、安装、上架、上电等，进行设备资产梳理，硬件接口信息、连接线缆、标签标识梳理与登记；对设备进行健康检查；操作系统配置、各应用系统配置备份等 | 1 | 项 |
| 2 | 数据中心设备类 |  | SQL Server服务器、DG服务器、网管服务器、网站空间服务器、合同管理服务器、教务Oracle服务器、超融合集群、文件系统、存储阵列、光纤交换机、存储交换机、备份存储器、灾备一体机等设备拆除、包装、运输、安装、上架、上电等，进行设备资产梳理，硬件接口信息、连接线缆、标签标识梳理与登记；对设备进行健康检查；操作系统配置、各应用系统配置备份等 | 1 | 项 |
| 3 | 安全设备类 |  | 防火墙、入侵防御IPS、数据库审计、堡垒机、威胁监测系统、态势感知系统、日志审计、上网行为管理、入侵防御系统等设备拆除、包装、运输、安装、上架、上电等，进行设备资产梳理，硬件接口信息、连接线缆、标签标识梳理与登记；对设备进行健康检查；操作系统配置、各应用系统配置备份等 | 1 | 项 |
| 4 | 其他设备类 |  | 除以上大类外的其他设备拆除、包装、运输、安装、上架、上电等，进行设备资产梳理，硬件接口信息、连接线缆、标签标识梳理与登记；对设备进行健康检查；操作系统配置、各应用系统配置备份等 | 1 | 项 |
| 5 | 综合布线类拆装利旧 |  | 所有光纤配线架、网络配线架、理线器等，梳理光纤配线架、网络配线架接口对应关系 | 1 | 项 |
| 二、集成服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 |  | 对现有硬件进行设备上/下电、硬件配置备份、线路割接、网络割接、系统与功能测试、多系统联调等，确保网络及系统正常上线运行，以及设备配置优化工作，弱电线缆整理等 | 1 | 项 |
| 2 | 原厂督导护航服务 |  | 超融合系统、信息安全设备厂商提供原厂技术专家现场督导支撑，保障所有业务系统割接 | 1 | 项 |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 辅材 | 按照实际情况，购置光纤配线架和网络配线架所配套的网络跳线、光纤跳线等。各类线缆、扎带等，主要用于补充利旧不足的部分。具体数量由投标人自行考虑。 | 1 | 项 |

第四章 评审方法和程序

一、代理机构组织磋商

1.本次竞争性磋商参考《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，并对个人的评审意见承担法律责任；

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4.供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商活动。

二、磋商的原则及方法

1.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，对每个参与竞争性磋商的供应商的响应文件进行资格审查和符合性审查。

2.磋商小组参考《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

3.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

4.磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5.磋商文件能够详细列明采购货物的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购货物的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞价。对被认定为低于成本报价磋商竞价的报价做无效报价，按无效响应处理。

三、磋商评定结果的方法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。总得分最高者推荐为第一成交候选人。

7.确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先成交。

（2）若总分且最终报价得分相同，则由磋商小组采取现场抽签的方式确定（由供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。

8.磋商小组评审结束后向采购人提交评审报告，由采购人确认成交人。本项目第一成交候选人原则上为成交人。

9.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

四、综合评分评审标准

（一）商务技术分：（70分）

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业能力 | 8 | ①供应商具有信息系统建设和服务能力评估CS2及以上资质得2分，否则不得分。 ②供应商具有信息技术服务运行维护（ITSS）叁级及以上资质，得2分，否则不得分。 ③供应商具有质量管理体系认证证书，得2分，否则不得分。 ④供应商具有GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系认证证书四星级及以上,得2分，否则不得分 注：提供有效的证书原件复印件并加盖公章。 |
| 2 | 技术能力 | 27 | ①拟派项目负责人具备人社部颁发的信息系统项目管理师（高级）资格证书、机电工程类二级建造师执业资格证书，有一个得2分，最多得4分； ②供应商服务人员团队中（不含项目负责人）人员具有注册信息安全专业人员（CISP）证书、CCRC-CISAW信息安全保障人员证书，有一个得2分，最多得4分。 ③供应商技术服务人员（不含项目负责人）具备网络高级工程师认证证书（如HCIE、H3CIE、RCIE等），有一个得3分，最多得9分。 ④供应商技术服务人员（不含项目负责人）具备VMware认证专家（VCP）或深信服云计算认证工程师证书，每提供一人得2分，最多得6分。 ⑤供应商技术服务人员（不含项目负责人）具备视频监控（大华）、安全设备厂商（山石、华为、奇安信等）等厂家认证证书的，有一个得1分，最多得4分。 注：以上需同时提供相关证书复印件及供应商为以上人员缴纳的2026年4月1日以来任意一个月的社保证明复印件加盖公章，提供不全或不提供的均不得分。 |
| 3 | 设备原厂商技术支撑 | 6 | 考虑利旧数据中心与信息安全设备搬迁至新校区完成上下架、链路割接、策略迁移、上线调试全流程，供应商承诺中标后，签订合同前提供深信服、数腾、奇安信、山石、新华三、帕拉迪、华为等设备厂商针对本项目出具的技术支撑服务承诺函，要求设备原厂工程师全程提供搬迁、调试、割接等现场支持服务，承诺函中有每列明一家得1分，最多得6分；未按要求提供承诺的不得分。 注：提供承诺函并加盖公章，格式自拟。供应商中标后签订合同前，需提供承诺函中对应厂商针对本项目出具的技术支撑服务承诺函，未能提供采购方有权取消其成交资格。 |
| 4 | 总体搬迁方案 | 10 | 根据现场踏勘情况及理解，供应商提供详细且符合实际的总体搬迁方案，包括但不限于：①现状理解与需求分析；②搬迁方案设计；③割接方案设计；④项目管理方案；⑤重点、难点分析及解决方案 每项包含的要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的得2分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得1分；每点内容包含的要点有缺漏的得0.5分；每点内容与本项目无关或未提供相关内容的不得分。 |
| 5 | 应急处理预案 | 8 | 根据现场踏勘情况及理解，供应商提供详细且符合实际的应急处理预案，包括但不限于：①风险识别与评估；②应急响应机制；③应急处置方案；④回退方案。 每项包含的要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的得2分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得1分；每点内容包含的要点有缺漏的得0.5分；每点内容与本项目无关或未提供相关内容的不得分。 |
| 6 | 业绩案例 | 6 | 投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似业绩案例，每提供一个案例得2分，最高得6分，未提供不得分。 注：提供案例合同及中标（成交）通知书复印件并加盖公章。 |
| 7 | 售后服务与培训 | 5 | - ① 1、售后服务承诺（4分）：提供搬迁后的免费运维支持承诺，承诺函至少包含响应时间、服务内容、违约责任：免费运维期限为1年（含）~2年的得1分，免费运维期限为2年（含）~3年的得2分，免费运维期限大于等于3年的得4分，免费运维期限小于一年或未按要求提供承诺的不得分。 2、培训方案及承诺（1分）：供应商为采购方技术人员提供免费技术培训，确保其能够独立完成系统日常操作、故障排查及基础维护的得1分。承诺函须包含培训内容及课时安排。未按要求提供的不得分。 注：提供承诺函并加盖公章，格式自拟。 |

注：1.以上所提供材料必须真实可靠，原件备查。伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实，采购方有权取消成交资格或终止合同，并追究供应商经济和法律责任。

2.供应商的商务技术得分不得低于采购文件商务技术总分值的50%，否则视为未实质性响应，作无效响应处理

- 报价分：（30分）

满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

报价分=（评标基准价/响应报价）×价格权重×100。

供应商总得分=商务技术分+报价分

五、出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.响应文件未按规定要求签署、盖章及主要资料不齐全的；

2.响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3.响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4.不具备磋商文件规定的资格要求的；

5.响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7.磋商响应报价超出项目预算的；

8.被认定为低于成本报价磋商响应的；

9.供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11.磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况；

12.未按要求提供样品的（如有）。

七、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。

八、出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

2.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

九、成交通知

成交结果在南通职业大学采购与招标信息网公告1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

十、特殊说明

本项目第一成交候选人原则上为成交人。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

第五章 合同主要条款

南通职业大学数据中心机房搬迁和系统集成项目合同

编号：FW20260018

南通职业大学数据中心机房搬迁和系统集成项目服务合同

甲方： 南通职业大学

乙方：

兹甲方因                                                           的需要，特委托乙方为甲方提供                       专项服务。经甲乙双方自愿协商达成以下协议，共同遵照履行：

第一条 服务目标

基于甲方                          事项，乙方为甲方提供                      服务。

服务期限：30日历天。合同签署后，15天内完成设备资源梳理，标签标记和设备布置图，完成经采购人认可的搬迁方案，25天内完成所有设备搬迁工作，30天内交付完成。

第二条 服务内容

（一）主要工作内容：

- 1.网络核心调整至钟秀校区机房、青年路校区及海门校区网络接入钟秀校区中心机房。与钟秀校区二、三期智能化项目工程师配合完成青年路校区、海门校区、钟秀校区网络系统及监控系统集成。

- 2.青年路校区内需保留的网络系统及监控系统设备迁移至华为模组机房并恢复相关业务，清空并停运施耐德模组机房以节省能源。

- 3.老机房服务器及存储资源迁移至钟秀校区机房。根据现有vmware系统的服务器及存储设备的健康程度，在充分利旧的基础上，重新恢复vmware系统，以满足学校信息化系统对虚拟机资源的需求。老机房深信服超融合系统服务器与钟秀机房超融合服务器组成集群。

- 4.Oracle RAC集群中存储学校教务、学工、科研等系统重要数据，必须确保数据安全，搬迁结束后需恢复集群的rman、dg数据备份方式。

- 5.互联网出口线路（包括教育网、移动、联通、电信等共10余条线路）迁移至钟秀校区，并确保学校外网业务正常。

- 6.调试恢复学校教务、科研、学工等各业务系统功能。

- 7.恢复青年路校区的标准化考场及财务的专网，确保系统正常运行。

- 8.钟秀一期项目的网络接入新的网络核心。

- 9.两个校区机房的环境整理，包括设备清洁、机房卫生、线缆整理等。

（二）主要搬迁设备清单

| 机柜 | 设备 | 台数 |
| --- | --- | --- |
| 施耐德1# | 运营商设备 |  |
| 施耐德2# | 华为S5700-52P-L1-AC | 1 |
|  | 施耐德动环监控设备（中心机房参数设置）海康威视 | 1 |
|  | 1#AC无线控制器（H3C S7506E）1台 | 1 |
|  | 2台汇聚（所有无线汇入点出入口 Quidway S7706）1-1和1-2（A A） | 2 |
| 施耐德3# | 3个是apc（Apc NetBotz Rack Monitor 570、Apc NetBotz Sensor Pod 150） | 3 |
|  | 2#AC无线控制器（H3C S7506E）1台 | 1 |
|  | 2台汇聚（所有无线汇入点出入口 Quidway S7706）2-1和2-2（B B） | 2 |
| 施耐德4# | 华为新防火墙Secospace USG 9000 Series 9520（银校项目） | 1 |
|  | 4台联想 Symtem X3650 M5（四台是sql server）） | 4 |
|  | 4台x3850 X6（Vmware） | 4 |
| 施耐德6# | 联想 Symtem X3650 M5（老数据库dg） | 1 |
|  | 联想 Symtem X3650 M5（eight） | 1 |
|  | 2台联想 Symtem X3650 M5（原来用来网站空间） | 2 |
|  | 4台x3850 X6（Vmware） | 4 |
|  | 后：锐捷RG-S2952G（48电口+4光口） | 1 |
| 施耐德7# | 合同管理系统服务器联想SR658H V2 | 1 |
|  | 2台Oracle数据库1ThinkServer RD640（教务处oracle服务器） | 2 |
|  | 华为RH2288 V3 管理IP:172.255.2.249 用户ip：10.30.1.103（英菲报警系统） | 1 |
|  | 3台电脑主机（一卡通商户水电、多媒体服务器） | 3 |
|  | 后面：装有短信猫 | 1 |
| 施耐德8# | 4台超融合一体机SANGFOR aServer-G-H7305 | 4 |
|  | 后：2台锐捷业务数据交换机RG-S6120-20XS4VS2QXS | 2 |
|  | 后：1台锐捷管理交换机RG-S5300-24GT2SFP2XS-E | 1 |
| 施耐德11# | 华为通信设备出口Huawei scospace usg6000 NG-FireWall防火墙 | 1 |
|  | 2台城市热点（Dr. Com BRAS/BMG SERIES、Dr.com 2166 BRAS） | 2 |
|  | R4850G | 1 |
|  | ME60(华为)Series | 1 |
|  | 华为S12712核心交换机（网络，视频） | 1 |
| 施耐德12# | 华为通信设备出口Huawei scospace usg6000 NG-FireWall防火墙 | 1 |
|  | 2台城市热点（Dr. Com BRAS/BMG SERIES、Dr.com 2166 BRAS） | 2 |
|  | R4850G | 1 |
|  | ME60(华为)Series | 1 |
|  | 华为S12712核心交换机（网络，视频） | 1 |
|  | 后面：一台WISE（PBX 2000 IP电话服务器） | 1 |
| 施耐德14# | 3台EMC ISILON 存储器XSeries | 3 |
|  | EMC Unity XT 380统一存储设备扩展柜+机头 | 1套 |
|  | EMC VNX5400存储 | 1 |
|  | 后面：两台光交换机EMC DS-300B（24口） | 2 |
|  | 后面：两台存储交换机Mellannox IS502Z | 2 |
| 施耐德15# | EMC备份存储器(Recover Point) | 1套 |
|  | EMC VPLEX（虚拟化网关） | 1套 |
|  | XTRIM-IO(云母) | 1套 |
|  | EMC Unity XT 380统一存储设备扩展柜+机头 | 1套 |
|  | EMC VNX 5400 | 1 |
|  | 后面：两台光交换机EMC DS-6510B（48口） | 2 |
|  | 后面：Rujie RG-S2928G-E | 1 |
| 施耐德16# | （WAF）HILLSTONE (SG-6000 W1800) | 1 |
|  | HILLSTONE D2800（IDS） | 1 |
|  | HILLSTONE 防火墙SG-6000 E5560 | 1 |
|  | 华为12800S交换机 | 1 |
| 施耐德17# | Raritan DKX3-464（kvm远程管理交换机）（存储口黄灯） | 1 |
|  | Raritan Secure Gateway V1（command center）（力登的KVM，施耐德模组管理用的，接运维室电视机） | 1 |
|  | HILLSTONE 防火墙SG-6000 E5560 | 1 |
|  | 华为12800S交换机 | 1 |
| 施耐德19# | 绿盟DAS NX3 Series DAS-E600数据库审计 | 1 |
|  | F5 BIG-IP 4000 Series | 1 |
|  | X3650 M5数据库备份（ORECLE）（ADG）（备份）（老dg） | 1 |
|  | 上2台x3850 X6数据库（ORECLE）（oracle总共以上3台） | 2 |
|  | 3台x3850 X6（Vmware） | 3 |
|  | 后：锐捷RG-S2952G-E（48电口+4光口）交换机 | 1 |
| 施耐德20# | H3C S1526交换机 | 1 |
|  | 交换机（市民卡，银行）（MP2900 maipu）（有棕色网线，连到财务处的服务器交换机上，工行的） | 1 |
|  | F5 BIG-IP 4000 Series | 1 |
|  | 2台x3850 X6（Vmware） | 2 |
|  | 2台x3850 X6 （带显卡） | 2 |
|  | 1台x3850 X6（Vmware） | 1 |
|  | 后：锐捷RG-S2928G-E（24电口+4光口）交换机 | 1 |
| 华为1# | 2台Huawei R4815N | 2 |
|  | Huawei SMU08B | 1 |
|  | Huawei S5320-28X-PWR-SI | 1 |
|  | Huawei RH 2288V2 | 1 |
|  | Huawei VCN 500 | 1 |
|  | 后面：有短信猫（华为e-TEK GSM/GPRS Modem TD-8013） | 1 |
| 华为2# | 华为交换机S5700-28P-LI-AC（安全设备管理交换机） | 1 |
|  | 华为交换机S5700-28X-LI-24S-AC（127流量管理交换机） | 1 |
|  | 帕拉迪堡垒机PLDSEC SMS 5650ST-DS | 1 |
|  | 绿盟UTS NX3 Series UTSNX3-HD4101C全流量威胁监测系统 | 1 |
|  | 绿盟ESP-HNX3-HD1000C态势感知系统 | 1 |
|  | 绿盟LAS NX3 Series LAS HD300日志审计 | 1 |
|  | 数腾Boxsure XT-36灾备一体机1（Dell EMC PowerEdge R740xd） | 1 |
|  | 数腾灾备一体机2（Dell EMC PowerEdge R750xs） | 1 |
|  | 美创灾备一体机3（Dell EMC PowerEdge R750xs）1 | 1 |
|  | 奇安信上网行为管理（网康科技NS-ICG） | 1 |
|  | 网御星云（IPS） |  |
|  | 大华1台硬盘录像机（对接省教育厅） | 1 |
| 华为3# | 两台大华管理平台服务器（智慧校园综合管理平台（旗舰版服务器）DH-ICC-U8000S4D-HW-U128） | 2 |
| 华为4# | 4台监控存储 | 4 |
| 华为5# | 4台监控存储 | 4 |
| 华为6# | 4台监控存储 | 4 |
| 华为7# | 2台时钟服务器（泰福特电子） | 2 |
|  | 停车管理平台（大华） | 1 |
|  | 3台综合管理平台（大华） | 3 |
|  | 1台大华设备 | 1 |
|  | 2台监控存储 | 2 |
|  | 后面：Huawei S5700-28X-PWR-LI-AC | 1 |
| 华为8# | NVR（硬盘刻录机）海康威视 监控连到政法委 | 1 |
| 华为9# | Huawei ATN 950B | 1 |
|  | 格林威尔SPS48-P-ATD-300 | 1 |
|  | 后面：Huawei OPTIX PTN 960 | 1 |
|  | 后面：中恒NPR-48 ES | 1 |
| 华为10#（电子学院） | sun存储 | 1 |
|  | 两台IBM System x3650 | 2 |
|  | 4台CISCO UCS C240 M3（Console） | 4 |
|  | IBM System x3850 x5 | 1 |
|  | EMC2 VNX5100 | 1 |
|  | 不锈钢的机器 | 1 |
|  | EMC2 PX4 | 1 |
|  | 两台Huawei S5700-28X-PWR-LI-AC（24电口+4光口） | 2 |
|  | 后面：两台Brocade 300 | 2 |
| 华为11#（财务处） | 财务处专网服务器（ThinkServer RD450） | 1 |
|  | 财务处招商银行签名服务器/财务票据前置机信安世纪infosec SRJ1913 NetSign3500-C | 1 |
|  | 财务处学生收费加密信安世纪infosec NetSign3500-C | 1 |
|  | 后面：H3C S5016PVZ-EI | 1 |
| 华为12# | 保卫处道闸收费系统1台服务器（HIK VISION） | 1 |
|  | 华为2288H V5（经管学院专精特新） | 1 |
|  | 教务处IBM System x3650 M3（关停） | 1 |
|  | 教务处ThinkServer RD640） | 1 |
|  | 图书馆IBM System x3650 M3 | 1 |
|  | 图书馆ThinkServer RD630 | 1 |
|  | 图书馆3台ThinkServer RD650 | 3 |
|  | 后面：Huawei S5700-28X-PWR-LI-AC | 1 |
|  | 后面：D-Link Gigabit Switch DGS-1024T | 1 |
| 华为13# | RD450联想服务器（Vmware测试平台） | 1 |
|  | IBM老服务器（System X3650） | 1 |
|  | ThinkServer R525联想服务器（Vmware测试平台） | 1 |
|  | ThinkServer R525联想服务器（Vmware测试平台） | 1 |
|  | ThinkServer R525联想服务器（Vmware测试平台） | 1 |
|  | 后面：锐捷RG-S2952G（48电口+4光口）交换机 | 1 |
| 华为17#（标准化考场设备） | 3台存储 | 3 |
|  | SIP服务器 | 1 |
|  | 核心交换机(H3C S5560 Series) | 1 |
|  | 传输分组网设备(Huawei ATN 910)华为防火墙 | 1 |

以上清单为数据中心内主要设备，其列出设备数量仅供参考，具体以现场勘查结果为准。勘查结果经双方确认，并做好标签，依此作为搬迁设备详细清单。

- 合同价款

本合同价款为人民币       元（小写），               （大写）。

本合同为总价合同。合同价包含不限于机房设备清查盘点（搬迁前后）、拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试、垃圾清运、项目过程管理投入、风险管控投入等全部相关工作所有可能发生的费用。甲方不再另行支付其他费用。服务期内合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

第四条 甲方的义务

1.对乙方搬迁方案、实施过程、服务质量进行审核、监督和检查；

2.在乙方工作不符合要求时，要求乙方限期整改；

3.指派现场联系人，负责服务期间的沟通协调及设备清点确认工作。

第五条 乙方的义务

1.负责全部设备的拆卸、包装、运输、上架、安装及调试，确保所有设备搬迁后正常运行；

2.搬迁过程中因乙方操作不当造成设备损坏的，由乙方负责维修或赔偿；

3.对项目实施过程中接触到的甲方业务数据及涉密信息严格保密，未经甲方书面同意不得泄露或他用；

4.按合同约定的工期完成全部工作，并配合甲方完成竣工验收。

第六条 付款方式

本合同项下全部价款在验收合格后一次性付清。

甲方付款前，乙方须先向甲方开具等额、合法、有效的增值税发票。

第七条 履约与质量保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第八条 违约责任

1、因甲方未履行本合同规定的义务致使乙方服务工作无法正常进行时，除不可抗力因素外，乙方应先给予甲方一定的合理履行时限，在规定时限内甲方仍未履行时，乙方可单方解除本合同，停止服务，同时书面通知甲方。

2、对本合同未能表明的违约责任，甲乙双方按《中华人民共和国民法典》和有关规定协商解决。

3、双方如果对本合同内容发生争议的，双方同意将尽量协商解决。在无法通过协商解决和调解方式解决的情况下，任何一方均可向南通仲裁委员会提出仲裁。仲裁依据该会仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条 约定事项的变更

如果出现不可预见的情况，影响服务工作的完成，甲乙双方可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

第十条 补充协议

甲方委托乙方从事需另行收费的服务项目和其他未尽事宜时，双方可另签补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同有同等效力。

第十一条 其他约定

1、本服务合同服务期为       ，合同签订方式             。

2、其他：                                              。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十二条 甲乙双方汇款信息：

甲方开户行名称：    南通市财政局

账          号：   100293219730016666

开   户     行： 中国邮政储蓄银行南通市分行

统一社会信用代码： 123206004675401829

地址：南通市崇川区青年中路89号

乙方开户行名称：

账          号：

开   户     行：

统一社会信用代码：

地址：

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 | 法定代表人或授权人（签名）： 联系电话： 单位名称（章）： 年 月 日 |

第六章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照磋商文件确定的事项和采购单位签订合同。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，向采购单位提出验收申请。

三、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

五、付款方式详见磋商文件第五章。

六、以上项目款的支付不计息。

第七章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5.以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章 响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件、电子响应文件四部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求分别制作、密封响应的材料。

一、资格审查文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）

1.供应商具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式见附件）；

2.供应商须提供《营业执照》的复印件或扫描打印件；（加盖供应商公章）；

3.法定代表人身份证明书（格式见附件）及法定代表人授权委托书（如有授权，格式见附件）；

4.供应商须提供《供应商信用承诺书》（格式见附件）；

5.其他需要提交的资格审查证明材料。

注：以上材料如为复印件或扫描打印件均需加盖单位公章。

- 商务技术响应文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）

1.磋商响应函（格式见附件）

2.商务部分正负偏离表（格式见附件）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件）；

4.第三章项目需求中实质性响应条款需提供的材料（承诺函格式见附件，未提供的认定为无效响应文件）

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价响应文件（单独密封）

1.报价总表（格式见附件）。

四、电子响应文件（单独密封，U盘方式）

电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）

附件

（封面）

南通职业大学数据中心机房搬迁和系统集成项目

项目编号：

竞争性磋商响应文件

对应竞争性磋商响应文件，相应填写：资格审查文件

商务技术响应文件

报价响应文件

电子响应文件

供应商：供应商全称

二〇二六年 月 日

附件1

供应商符合条件的声明函

我单位参加_       （项目名称）_【项目编号：   】的磋商活动。现做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人名称：________（公章）

日期： 年 月 日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士， 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

日期：  年  月  日

附件3

法定代表人授权委托书

南通职业大学：

本授权委托书声明：我　（姓名）系　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　（姓名）    为我公司委托代理人，以本公司的名义参加         （项目名称）     【项目编号：    】的竞争性磋商响应活动。被授权人在开标、评审磋商活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字或盖章：

被授权人身份证号：

被授权人签字：

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

日期：  年  月  日

被授权人身份证（正、反面）复印件或扫描件

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的招标（采购）交易环境，树立诚信守法的投标人（供应商）形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标（政府采购）等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招投标及采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购等有关行政监督部门及相关部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标（采购响应）行为予以限制的情形，自愿接受政府采购等有关行政监督部门及相关部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

竞争性磋商响应供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件5

现场勘察承诺函

致：南通职业大学

依据贵单位          （采购项目名称、项目编号）项目采购文件的要求。我方就现场勘察情况做如下承诺：

1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的现场条件、服务内容、管理要求等所有情况。

2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘查现场的相关责任和风险。

3.我方若没有现场勘察，自行承担因此可能产生的一切后果。

4.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

竞争性磋商响应供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

附件6

磋商响应函

致：南通职业大学

根据贵方                   （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方完全理解贵方不一定将合同授予响应报价最低的响应人。

2.我方已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.针对本项目，我方拟派项目负责人是         。

4.如果在确定成交后拒绝签订合同，我们的履约保证金可被贵方没收。

5.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.我方的响应有效期为60天。

8.我方非联合体响应。

9.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

13.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写）

| 序号 | 条款 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

竞争性磋商响应供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写）

| 序号 | 条款 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

竞争性磋商响应供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件9

承诺函

致：南通职业大学

我单位郑重承诺：

1.本项目涉及的光纤配线架、网络配线架、理线器、网络跳线、光纤跳线、尾纤等，原则上进行利旧，连接方式保持现有接插。我单位已在响应报价中综合考虑所有利旧材料可能出现的无法使用、性能不达标、以及因新机房空间布局变化导致长度不足等情况。

2、承诺在搬迁过程中因我单位原因造成设备及配件遗失、损毁的按购置价进行赔偿；造成仪器故障的，由我单位负责修复，无法修复则按照购置价进行赔偿或更换新机。

我单位若违反上述任何承诺，我单位愿承担由此造成的一切直接及间接经济损失与法律责任。

竞争性磋商响应供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件10

报价总表

| 项目名称 | 南通职业大学数据中心机房搬迁和系统集成项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 第1轮报价 | 大写 小写 元 |
| 第2轮（最终） 报价 （供应商现场填写） | 大写 小写 元 |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目磋商文件的要求。 |

注：1.第2轮（最终）报价将在磋商时填写，响应文件密封提交时只需填写第1轮磋商报价。

2.本表式不得自行改动。

竞争性磋商响应供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年 月 日