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第一章 竞争性磋商公告
项目概况
中通服网盈科技有限公司（以下称代理机构）受南通职业大学（以下简称采购人）的委托，就南通职业大学服装实训设备、数字媒体实训等设备、陶艺实训、3D打印项目、钢琴房等搬迁调试项目（二次）组织公开竞争性磋商，诚邀符合条件的潜在供应商参加，并于2026年8月3日14时30分前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：FW20260024
2.项目名称：南通职业大学服装实训设备、数字媒体实训等设备、陶艺实训、3D打印项目、钢琴房等搬迁调试项目（二次）
3.项目类型：服务
4.采购方式：竞争性磋商
5.预算金额：人民币27万元。
6.最高限价：人民币27万元，响应报价超过最高限价的作无效响应处理。
7.采购需求：本次项目为南通职业大学服装实训设备、数字媒体实训等设备、陶艺实训、3D打印项目、钢琴房等搬迁调试项目（二次）。包括但不限于提供拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试等服务。详见采购文件第三章项目需求。
8.服务期限：本项目所有拆卸、运输、安装、调试及现场清理工作，须于2026年8月30日前全部完成并达到验收合格标准，逾期将按合同约定承担违约责任。
9.本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求
1.满足以下要求，并提供声明函：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: OLE_LINK11]3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单。（响应文件中无须提供材料）
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
注：在评审现场，将由采购人或招标代理通过“企查查或天眼查”查询供应商之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效响应处理。查询结果留存归档。
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”
三、获取采购文件
1.时间：自本采购公告发布之日起至2026年8月3日14时30分。
2.地点：南通职业大学采购与招标信息网。
3.方式：自行下载
四、响应文件递交
1.响应文件接收截止时间：2026年8月3日14时30分（北京时间）。逾时，采购人将拒绝接收响应文件纸质文档。
2.响应文件递交地址：南通职业大学（青年中路89号）主楼1106室，如有变动另行通知。
3.递交方式：现场纸质递交。
五、开启
时间：2026年8月3日14时30分（北京时间）。
地点：南通职业大学（青年中路89号）主楼1106室，如有变动另行通知。
六、公告期限
自本公告发布之日3个工作日。
七、现场踏勘
本项目需要进行现场勘察，以确保投标人能了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何费用追加或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
现场勘察时间为2026年7月22日至2026年7月31日9:00-11:00、14:30-17:00（非工作日除外），勘察前请与采购人预约，并携带营业执照副本复印件（加盖公章）、勘察人员身份证（原件）和授权委托书（原件）前往。
踏勘联系方式（提前预约）：
数字创意学院：王玥 13815201562
国际合作教育学院(外国语学院)：胡涛 18751311026
数字财贸学院：季敏 159 0629 8883
八、其他补充事宜：
1.履约保证金：成交供应商需于成交后签订合同前缴纳履约保证金，金额为成交价的10%，履约保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式提交（若履约保证金采用保函形式提交的，保函担保有效期开具时间为合同约定工期基础延长一个月），逾期视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权按照相关程序另行确定成交供应商。
发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失。不足的部分供应商另外补齐。
2.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向采购人或采购代理提出。
3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4.本项目为非政府采购项目，项目实施过程中部分参考政府采购管理要求，但采购活动不适用《中华人民共和国政府采购法》关于采购方式、程序及监督管理的强制性规定。
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：南通职业大学
地址：江苏省南通市青年中路89号
联系人：王老师 
联系方式：13815201562 
2.采购代理机构信息
名称：中通服网盈科技有限公司
地址：南通市崇川区环城南路11号505室
联系人：吴国锋 尹淑瑜 顾蓉蓉 
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：15851254859
 


第二章 供应商须知
一、说明
1.本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。
2.竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。
3.竞争性磋商文件的解释权属于采购人。
4.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。
二、磋商文件的澄清、修改、答疑
1.采购人、采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。
2.磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以公告发布的信息为准。
3.采购人、采购代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。
4.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
5.除非采购人、采购代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。
6.采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
三、本项目涉及的现场勘察
1.磋商文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，供应商在磋商公告规定时间内对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。
2.采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘查现场的责任和风险。
4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
四、响应文件的编制及装订
供应商按磋商文件要求编写响应文件，并装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。
五、响应文件的份数和签署
1.响应文件由：①资格审查文件、②商务技术响应文件、③报价响应文件、④电子响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。
2.纸质响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。
3.在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
4.响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。
5.本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，需单独密封提交。
电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果由投标人自负。
六、响应文件的密封及标记
1.供应商须将本项目响应文件：①、②、③、④单独密封。响应文件正副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
2.密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期并加盖供应商公章。
【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效响应处理。
七、磋商报价
1.报价供应商应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容或出现选择性报价的，将被视为无效报价。
2.磋商报价均以人民币为报价的币种。
3.磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条的规定。
4.响应报价（以人民币计价）应包括但不限于搬迁货物清查盘点（搬迁前后）、拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试、购买保险、垃圾清运、项目过程管理投入、原厂工程师服务费、风险管控投入等全部相关工作所有可能发生的费用。磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。服务期内报价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
5.供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效响应处理。
6.竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
7.最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。
八、联合体参与磋商
不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。
9、 磋商保证金
     无
十、响应文件的有效期
1.从响应文件接收截止之日起算，60个日历天内响应文件应保持有效。响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于采购文件中载明的响应文件有效期。
2.在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃响应。
十一、有关费用
1.招标代理费：本项目招标代理费以成交价为基数，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，供应商综合考虑在报价内（不单列）。
招标代理收费费率标准：
	中标金额
	招标代理收费费率

	20万元（不含）以下
	固定3000元

	20万元（含）-50万元（含）
	0.8%

	50万元（不含）-400万元（含）
	0.75%

	400万元（不含）-1000万元（含）
	0.55%

	招标代理费最低保底收费3000元，超过15000元按15000元计收


代理费定标后由成交供应商支付给代理机构。因成交供应商原因导致成交结果变更或取消成交资格等，代理费不予退还。
2.工本费：200元/份，供应商确定参与本项目响应后再进行费用缴纳，售后不退。
工本费交纳方式：采用银行电汇、网上银行汇款（不接受现金），使用单位账户，账户名称与投标人单位名称一致。
户    名：中通服网盈科技有限公司 
开户银行：招商银行股份有限公司南京城北支行
账    号：75594024621070100006441
注：代理机构于磋商响应截止时间前，对供应商工本费缴纳情况进行核查，未按以上方式缴纳不予认可。
十二、履约保证金
成交供应商需于成交后签订合同前缴纳履约保证金，金额为成交价的10%，履约保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式提交（若履约保证金采用保函形式提交的，保函担保有效期开具时间为合同约定工期基础延长一个月），逾期视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权按照相关程序另行确定成交供应商。，项目验收合格后，采购人全额返还成交供应商。
发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失。不足的部分供应商另外补齐。
十三、追加、减少和添购。
采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同标的的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
十四、未尽事宜
无

第三章 项目需求
[bookmark: _Toc29437]项目属性：服务类
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
本章采购需求中所有条款均为实质性响应条款，供应商不得负偏离响应，如负偏离响应认定为无效响应文件。
（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等。
（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。
其内容包含但不限于以下内容：
一、项目概况
南通职业大学即将从现在老校区（崇川区青年中路89号）搬迁至新校区（崇川区外环东路999号）。因此，需对数字创意学院、国际合作教育学院(外国语学院)及数字财贸学院现有教学实训设备、物资等进行拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试，以保证教学工作的正常开展。由于设备搬迁工作具有较高的专业性，为确保固定资产折损率降至最低，并有效控制搬迁周期，现通过竞争性磋商方式选定一家供应商，提供搬迁项目的所有实训设备及物资的搬迁工作。
二、项目总体要求
1、设备、物资的搬迁为“交钥匙工程”，供应商应提供拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试等服务，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态。
2、保证搬迁过程中所有仪器设备等物资不得遗失、损毁等。
3、对于多组件仪器设备需保证各个组件的完整性，不得发生组件的遗失、损毁等。
4、确保所有搬迁仪器设备的性能状态前后一致。
5、整个搬迁项目必须遵守安全第一的原则，遵守安全生产有关管理规定及相关安全管理制度，严格按安全操作规程进行服务，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
6、搬迁工作确保不影响学校教学工作的正常开展。
三、具体服务要求
1、搬迁技术要求
（1）成交供应商需按采购要求完成搬迁前设备测试、性能确认、仪器设备拆卸、装箱、运输、安装恢复调试以及其他资产的拆装、运输、复原等工作，提供所有搬迁用包装材料（包括易损品的单独包装），并确保整个搬迁过程所有资产的安全。
（2）本项目为教学设备、实训设备（包括配套设备设施）、物资等整体搬迁，包括大型教学设备、精密仪器、物资等搬迁的拆卸、包装、运输、安装、调试、性能检测以及购买保险等业务，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态。
（3）设备及物资拆卸前性能确认：成交供应商安排在设备拆卸前进行性能、功能测试，测试完毕后成交供应商安排专业拆装工程师与采购人确认设备拆卸前性能、功能指标，填写设备状态确认单(双方签字。确认单由成交供应商提供，采购人认可）。
（4）设备拆卸及包装：成交供应商配备专业拆装工程师负责设备拆卸，设备完成拆卸后，成交供应商专业拆装工程师按照设备的运输安全要求进行包装，且填写物品搬运单。对于采购文件明确要求由原厂负责拆卸的设备，其拆卸工作须由原厂或原厂授权工程师执行。对特殊有装箱需求的物品装箱打包，采购人填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴物品标识单（成交供应商提供），并对货运提出运送过程中的具体要求。搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材。
（5）设备及物资运输：严格按照专业人员与采购人提出的运输要求进行搬运工作。必须为本项目配备叉车、吊车或其他符合搬迁要求的机械设备，且叉车、吊车等特种设备操作人员有相关资格证，货物装车尽量使用机械，避免人工装车。装车时车上有安全员监督，需隔开的设备用泡沫板隔开，不允许将重物重叠装车。所有运输车辆行驶证、保险有效齐全，同时应符合运输车辆管理条例的要求。所有用于搬迁项目工作的车辆、机械设备和工具须干净、整洁，除运输大型设备外，所有物品都采用封闭厢式货车运输。运输途中必须配备一名安全员全程跟车，严格根据设备要求及交通要求控制车速，避开颠簸路段，以确保安全。
（6）成交供应商应配备足够的搬运工与搬运推车等搬运所需人员与设备。在搬运过程中，应配备好防雨、固定等必须的器材，按搬运计划搬运。如客户需临时调整或补充搬运计划，搬运企业应及时调度相关人员与设备，满足客户搬运需求。搬运企业应协助采购人做好搬运计划的制订和现场管理。专门安排经验丰富的调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度、现场管理人员。有异常信息第一时间向客户搬运现场管理负责人报告,不得隐瞒、虚报,不得向客户提供虚假信息。每天搬运次数以客户实际需要为主安排，满足搬运需求。物品交接后，物品搬运单必须由学校指定的接收人员签字。
（7）目的地确认：搬迁至目的地后，成交供应商专业拆装工程师根据货物包装及运输过程确认货运服务质量，若成交供应商专业拆装服务工程师确认设备在运输过程中发生损坏，应立即向采购人提出，并在物品搬运单中说明设备损坏情况。若成交供应商专业拆装工程师确认设备部件状态良好，在此基础上进行设备的安装与调试，并确保恢复到拆卸前的状态，如无法恢复设备到拆卸前的状态，由成交供应商承担责任。
（8）设备安装及调试
实训设备及物资迁移至新址后，所有的安装调试工作，包括搬运、组装、接线、通电测试等，均须由具备相应资质的专业技术人员完成。对于采购文件明确要求由原厂负责安装调试的设备，其安装调试须由原厂或原厂授权工程师执行。所有实训设备及物资须按采购人指定的功能区域和布局图摆放就位，确保稳固、水平、无安全隐患。涉及墙面或地面固定的器材，须使用符合安全标准的紧固件安装，不得破坏原有建筑主体结构及管线。涉及通电调试的仪器设备，须如实记录测试数据及异常处理情况，调试完成后形成简要调试记录。全部安装调试合格标准为：仪器设备功能恢复至搬迁前正常使用状态，各项操作响应正常，无报警、异响、过热等异常；其余物资设备须安装牢固、布局合规、外观完好。验收不合格的，承接方须无条件返工整改，直至采购人验收合格签字确认后方可视为交付完成。
2、安全要求
供应商具备科学、健全的搬运安全制度和措施。负责安全、按章搬运，保证人身和财物安全的方案。做好搬运物品的保护。轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。
供应商须选用身体健康、经过安全培训的人员上岗，作业期间规范佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套等劳保用品。严禁酒后作业，疲劳或身体不适者不得参与搬运。搬运时须规范操作，超重物品须多人协同或借助工具，严禁违规蛮干。作业区设置警示标识，车辆移动时有专人指挥。现场配备急救物资，并合理安排作业时长，保证人员充分休息，杜绝因疲劳引发安全事故。
3、搬迁项目操作人员要求
（1）所有搬迁项目操作人员须保证身体健康并统一着装。
（2）严格按操作规程办事。
（3）有提高搬运效率的措施。
（4）严格按照调度实施搬运。
（5）搬运公司对搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务。
（6）要求工作人员认真负责、服务态度好、言行文明。搬运人员的意见、建议，必须通过搬运企业现场负责人反映，不得直接向采购人提出。
（7）做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
4、搬迁项目过程中的器械及工具要求
（1）所有用于搬迁项目工作的机械设备和工具确保干净、整洁。
（2）所有机械设备具备统一的明确标识。
（3）所有现场作业的器械确保干净。
5、搬迁项目物料要求
（1）搬迁物资的包装所用的软包装，纸质包装，木板包装，及装箱填充物，选择PE膜，PE板，所使用的包装材料均符合国际运输环保标准,专业环保的包装材料及减震可以适用所有设备物资的包装与运输。
（2）搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作。
（3）废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁。
（4）搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配。
（5）搬迁项目作业期间包装箱体外应有清晰明确的标识，标识应能满足信息化管理的需求；标识包括仪器设备的名称、编号等。
（6）所有设备及物资都需要适宜的包装，大型设备按照国际运输要求包装（干燥处理、缓冲设置、木箱包装等）。
6、搬迁项目过程管理要求
（1）能够提供有效的过程管理方案，降低搬迁过程中存在的风险，记录搬迁过程中产生的信息。
（2）搬迁项目团队人员最低配备标准：项目负责人1名，现场协调人员2名，技术人员根据项目实际情况需求配置。
（3）搬迁项目负责人要求：具有大型设备搬迁经验，在设备搬迁工作中担任过项目负责人，具有很好的统筹协调能力、应急事件的处理能力。
（4）搬迁项目团队岗位要求：负责设备拆卸安装、调试、维保工作的工程师应具有设备搬迁工作从业经验。
（5）项目实施期间除非采购人根据项目实施效果提出更换项目团队人员，否则成交供应商不得随意更换项目团队人员。
7、搬迁项目风险管控
（1）搬迁项目成交供应商应保证所购买保险覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆卸、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试。
（2）搬迁项目成交供应商应提供可行性的应急处置方案。
（3）搬迁项目成交供应商应在整体搬迁工作开始前与采购人各部门充分沟通设备及物资搬迁需求。
（4）在搬迁过程中，成交供应商搬迁人员的人身安全由成交供应商负责。
8、其他要求
（1）供应商承诺：服务期间注意安全措施，为参加本项目人员购买人身意外险并在合同签订前提供人员保单；提供相应的搬迁工具及护具，搬迁过程中发生一切安全事故、交通事故由供应商自行解决，采购人不承担任何责任。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
（2）供应商承诺不得对外透露本搬迁项目背景、采购人信息，搬迁人员在搬运工作中接触到的资料、文件等，不得私自查阅、拍照、复制，对文件信息不得泄露、披露。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
[bookmark: OLE_LINK12]（3）供应商承诺针对不同仪器设备等物资类型提供充足的包装材料（确保环保无污染，仪器设备需要每一台套单独包装），至少包括木箱、纸箱、包装填充物、固定装置等，需原厂拆装的，应符合原厂包装要求。涉及的所有包装材料由供应商免费提供。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
（4）供应商承诺在搬迁过程中因供应商原因造成仪器设备等物资遗失、损毁的按购置价进行赔偿；因搬迁造成仪器故障的，由供应商负责修复，无法修复则须按照购置价进行赔偿或更换新机。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
（5）供应商承诺搬迁过程中做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏按市场价进行赔偿。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
（6）供应商承诺提供24小时电话响应服务，接报后1小时内到达现场并在2小时内解决故障，现场技术支持服务及时（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
（7）供应商承诺搬迁时若仪器设备仍在原厂质保期（含续保)内，不能因搬迁事项影响仪器设备享受原厂质保(含续保)的权益。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
（8）供应商承诺采购文件明确要求由原厂负责拆卸、安装调试的设备，其拆卸、安装调试的工作由原厂或原厂授权工程师执行。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
四、商务要求
1、服务时间及服务地点
（1）服务时间：具体搬迁实施分批进行，以采购人通知时间为准；按采购人要求安排时间与其对接，每天由搬迁服务人员在规定时间（经采购人确认的针对性搬迁服务方案中所列时间）内完成，特殊情况另行协商。如因采购方条件不具备导致暂无法搬迁，可根据采购人通知另行组织搬迁。
（2）服务地点：采购人指定地点。
2、报价要求
（1）响应报价包含为完成采购文件提出的搬迁货物清查盘点（搬迁前后）、拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试、购买保险、垃圾清运、项目过程管理投入、原厂工程师服务费、风险管控投入等全部相关工作所有可能发生的费用。保证货物搬迁前后状态一致，即所需的一切人工、物耗、工具、设备等所有可能发生的一切费用，合同实施过程中可能发生的其他费用（如增加耗材、材料涨价、人工/运输成本增加等因素）与采购人无涉。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
（2）本项目所有涉及的资产均包含在搬迁范围及该项报价中。采购文件未列明而供应商认为必需的费用也需列入响应报价，合同实施时采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在合同总价中。
3、违约处罚
（1）供应商违约承担违约责任，所有服务均需按照采购文件要求和响应文件承诺进行检查核对后方可进行报验，不满足采购文件要求和响应文件承诺的服务，采购人有权不对其进行验收，同时采购人有权追究供应商不满足要求服务的违约责任；
（2）若非采购人原因，供应商未按照阶段性搬迁计划中的指定时间交付符合规定的全部服务（包括拆卸、包装、运输、安装调试、验收）每逾期1日，供应商应当支付合同总金额的0.5%作为违约金，延迟超过10日的采购人有权解除合同并要求供应商退还已支付的预付款及支付相当于合同总金额20%的违约金。
（3）若搬迁过程中，有设备破损或者无法验收合格投入使用，供应商应当照价赔偿，如设备保险赔偿金额不能覆盖设备原值，供应商应补足差额。
（4）若搬迁过程中，供应商的服务不能满足采购文件要求和响应文件承诺，供应商须限期整改，拒不整改或经过整改后服务仍达不到要求，供应商应当支付合同总金额的0.5%作为违约金；整改次数达到3次的，采购人有权终止合同。
4、验收要求
（1）整个项目完成（供应商提交验收申请）后的10个工作日内，采购人组织人员对项目进行签字验收，如采购人在规定时间内不能组织验收，及时通知供应商另定验收日期；其中精密仪器在搬迁安装调试后，由采购人进行阶段性验收以确认该部分设备暂时运转正常、附属品齐全。采购人需在安装调试后一个月内观察仪器的使用状况并及时通报故障信息，由供应商进行相关的维修、维护、调试，在一个月内无故障发生或已经修复故障、仪器使用完全正常情况下，由采购人、供应商、设备专业技术人员对该设备进行最终的验收确认，并在服务报告上签字。
[bookmark: OLE_LINK15]（2）验收内容：整体搬迁方案、实施计划、人员名单、人员组织结构图、各项资质证明、保险单、仪器设备等物资流转单、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、装车单、检定校准测试报告、验收报告等；
（3）项目管理文件结合搬迁项目过程管理要求，提供可供追溯的电子版文档（随同纸质文档同时移交）。
5、保险方案
供应商需为搬迁物资投保并提供相应的保险方案。供应商所购买保险覆盖搬迁作业全过程，包括人员、车辆、设备等；在搬迁过程中，成交供应商的搬迁人员及第三者的人身安全由成交供应商负责。（提供承诺并加盖公章，格式见附件）
6、本项目需要进行现场勘察，以确保投标人能了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何费用追加或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。（提供承诺函并加盖公章，格式见附件）
现场踏勘前请与采购人预约，并携带营业执照副本复印件（加盖公章）、踏勘人员身份证（原件）和授权委托书（原件）前往。
踏勘联系方式（提前预约）：
数字创意学院：王玥 13815201562
国际合作教育学院(外国语学院)：胡涛 18751311026
数字财贸学院：季敏 159 0629 8883
7、付款方式
全部搬迁工作完成，且所有实训设备及物资按照要求安装调试完毕，经采购人组织验收并书面确认验收合格后，向成交供应商支付合同总价款的80%。所有搬迁设备正常使用满3个月，且在此期间未发生因搬迁原因导致的设备故障、性能下降或其他质量问题，采购人向成交供应商支付合同总价款的20%。


五、搬迁清单（见附件） 
1
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[bookmark: _Toc182848996][bookmark: _Toc43217893][bookmark: _Toc85627670][bookmark: _Toc37322565][bookmark: _Toc38121794]第四章 评审方法和程序
[bookmark: _Toc363573857]一、代理机构组织磋商
1.本次竞争性磋商参考《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。
2.磋商小组的职责：
（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，并对个人的评审意见承担法律责任；
3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。
4.供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商活动。
二、磋商的原则及方法
1.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，对每个参与竞争性磋商的供应商的响应文件进行资格审查和符合性审查。
2.磋商小组参考《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。
3.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4.磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
5.磋商文件能够详细列明采购货物的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购货物的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
7.在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞价。对被认定为低于成本报价磋商竞价的报价做无效报价，按无效响应处理。
[bookmark: _GoBack]8.响应截止时间结束后提交响应文件的供应商不足三家的处理：
（1）通过资格审查或符合性审查的供应商为2家的继续磋商;
（2）通过资格审查或符合性审查的供应商为1家的采取现场谈判的方式，在双方意愿达成一致的前提下确定其为成交人。
三、磋商评定结果的方法
1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
商务技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。
4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。
5.报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。
6.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。总得分最高者推荐为第一成交候选人。
7.确定成交候选人的特殊情况处理：
（1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先成交。
（2）若总分且最终报价得分相同，则由磋商小组采取现场抽签的方式确定（由供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。
8.磋商小组评审结束后向采购人提交评审报告，由采购人确认成交人。本项目第一成交候选人原则上为成交人。
9.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
四、综合评分评审标准
（一）商务技术分：（70分）
	序号
	评审项
	分值
	评审标准

	1
	业绩
	12
	供应商提供2023年6月以来（以合同签订时间为准）承担过普通物资搬迁服务项目业绩，每提供一份得3分，满分6分。
供应商提供2023年6月以来（以合同签订时间为准）承担过仪器设备搬迁服务项目业绩，每提供一份得3分，满分6分。
提供中标（成交）通知书、合同复印件以及甲方满意度评价材料并加盖公章。（评价须为优秀、很好、推荐、打分85分以上或同等级别评价，甲方评价材料需加盖甲方公章或职能部门印章）。

	2
	项目组成员
	14
	1.项目负责人自2023年6月以来参加过类似搬迁项目管理案例，每提供一份得2分，满分4分。
（提供项目负责人业绩合同、中标（成交）通知书及其作为项目负责人的证明资料复印件并加盖公章。项目负责人业绩与企业业绩不可兼得）
2.供应商拟派项目组成员（不含项目负责人）：10—15人得1分，16—20人得2分，大于20人得3分。满分3分。
（提供项目组成员名单，格式见附件）
3.项目组成员（不含项目负责人）：①具有特种作业操作证（低压电工）每有1人得1分，最多得2分；②具有特种设备作业人员证（叉车司机N1证）得1分；③具有特种设备作业人员证（起重机司机Q2证）得1分；④具有与本项目（搬迁、安装、调试）相关的其他有效证书的，每提供1个得1分，最多得3分。
（提供证书复印件并加盖公章）
注：供应商须承诺所列明的项目组成员（含项目负责人、电工、叉车司机、起重机司机、拆装人员等）均为实际到岗服务人员。否则本项不得分。提供承诺函并加盖公章，格式自拟。

	3
	车辆设备
	8
	1.供应商为本项目提供重型半挂车且核定载质量不低于10吨的，得2分。 
2.供应商为本项目提供3.8米及以上箱式货车数量满3辆，得2分。
3.供应商为本项目提供叉车、吊车，每配备一类得2分，满分4分。
提供①车辆或设备照片；②购置发票或租赁合同复印件（租赁合同租赁期限须覆盖整个服务期）；③有效期内车辆行驶证复印件。或承诺成交后签订合同前购置或租赁到位的（提供承诺函，格式自拟），未提供不得分。

	4
	搬迁前期工作方案
	9
	针对供应商所提供此项目的搬迁前期工作方案，包括但不限于：①搬迁前期调研与资产清点方案；②搬迁范围确认与风险评估方案；③搬迁人员培训与交底方案。
每项包含的要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的得3分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得2分；每点内容包含的要点有缺漏的得1分；每点内容与本项目无关或未提供相关内容的不得分。

	5
	搬迁实施方案
	12
	针对供应商所提供此项目的搬迁实施方案，包括但不限于：①搬迁现场组织与调度方案；②特殊设备（大型、易损）专项搬运方案；③拆卸、包装与搬运防护方案；④仪器设备调试方案。
每项包含的要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的得3分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得2分；每点内容包含的要点有缺漏的得1分；每点内容与本项目无关或未提供相关内容的不得分。

	6
	搬迁后恢复与验收方案
	9
	针对供应商所提供此项目的搬迁后恢复与验收方案，包括但不限于：①数量清点与核对方案；②验收与问题处理方案；③废弃物与包装材料清运方案。
每项包含的要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的得3分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得2分；每点内容包含的要点有缺漏的得1分；每点内容与本项目无关或未提供相关内容的不得分。

	7
	综合保障方案
	9
	针对供应商所提供此项目的综合保障方案，包括但不限于：①质量保证与售后服务方案；②工期与进度管控方案；③安全生产与责任保险方案。
每项包含的要点齐全无缺漏项、内容与本项目相符、需求理解完善的得3分；每点内容包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未科学合理展开阐述的得2分；每点内容包含的要点有缺漏的得1分；每点内容与本项目无关或未提供相关内容的不得分。


注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实，采购方有权取消成交资格或终止合同，并追究供应商经济和法律责任。
2.供应商的商务技术得分不得低于采购文件商务技术总分值的50%，否则视为未实质性响应，作无效响应处理
（2） 报价分：（30分）
满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：
报价分=（评标基准价/响应报价）×价格权重×100。
供应商总得分=商务技术分+报价分
五、出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 
六、出现下列情形之一的，作无效响应处理
1.响应文件未按规定要求签署、盖章及主要资料不齐全的；
2.响应文件的资料有虚报或者谎报的；
3.响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；
4.不具备磋商文件规定的资格要求的；
5.响应文件有重大漏项或重大不合理的；
6.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
7.磋商响应报价超出项目预算的；
8.被认定为低于成本报价磋商响应的；
9.供应商的磋商报价高于自己前一轮的；
10.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；
11.磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况；
12.未按要求提供样品的（如有）。
七、出现下列情形之一的，作无效响应处理
1.供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；
2.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；
3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4.因重大变故，采购任务取消的；
5.磋商小组依据法律法规可以认定为无效响应的其他情况。
八、出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
九、成交通知
成交结果在南通职业大学采购与招标信息网公告1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。
十、特殊说明
本项目第一成交候选人原则上为成交人。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

第五章 合同主要条款

南通职业大学服装实训设备、数字媒体实训等设备、陶艺实训、3D打印项目、钢琴房等搬迁调试项目（二次）合同






[bookmark: PO_NR_2]编号： 










[bookmark: PO_3]南通职业大学服装实训设备、数字媒体实训等设备、陶艺实训、3D打印项目、钢琴房等搬迁调试项目（二次）服务合同


甲方： 南通职业大学             

[bookmark: PO_4]乙方：                          

[bookmark: PO_5][bookmark: PO_6]兹甲方因                                                           的需要，特委托乙方为甲方提供                       专项服务。经甲乙双方自愿协商达成以下协议，共同遵照履行：
第一条 服务目标
[bookmark: PO_7][bookmark: PO_8]基于甲方                          事项，乙方为甲方提供                      服务。
服务期限：本项目所有拆卸、运输、安装、调试及现场清理工作，须于2026年8月30日前全部完成并达到验收合格标准。
[bookmark: PO_9]第二条 服务内容
1.搬迁地点：搬出地址为崇川区青年中路89号，搬入地址为崇川区外环东路999号。具体位置以采购人要求为准。
2.搬迁物品：详见搬迁清单。最终数量以甲方搬迁现场实际和搬迁时的现场要求为准；搬迁清单中凡未注明数量、规格、位置的设备、物资等，一律以甲方搬迁现场实际和搬迁时的现场要求为准。
3.服务要求：在甲方规定的时间内，所有的设备、物资搬迁至指定位置并摆放到位，提供包括但不限于拆装、打包、运输、安装、调试等搬迁全过程服务，乙方提供搬迁服务以及搬迁所需的打包、防护用材料、运输车辆及工具并承担费用，所有搬迁设备、物资不新增损坏、不遗失。搬迁产生的垃圾由乙方负责清运。
第三条 合同价款
本合同价款为人民币       元（小写），               （大写）。
本合同为总价合同。合同价包含不限于机房设备清查盘点（搬迁前后）、拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试、垃圾清运、项目过程管理投入、风险管控投入等全部相关工作所有可能发生的费用。甲方不再另行支付其他费用。服务期内合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。
第四条  组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）竞争性磋商文件；
（2）响应文件；
（3）成交通知书；
（4）乙方在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条 甲方的义务  
1.甲方应向乙方提供搬迁项目所需的必要基础信息，包括但不限于：搬迁设备及物资的清单（名称、型号、数量、原值）、新校区指定功能区域及布局图、搬迁实施的时间窗口及分批计划。甲方应确保搬迁场地（含新旧校区）具备基本的作业条件，并配合乙方协调水、电、电梯、场地等资源的临时使用；
2.在新旧校区，甲方应为乙方工作人员提供必要的工作便利，如指定临时物料堆放区、协助办理人员和车辆出入手续、提供基本的工作照明等。对于搬迁过程中涉及到的建筑主体结构、管线等固定设施，甲方有义务明确告知乙方已知的注意事项；
3.指派现场联系人，负责服务期间的沟通协调及设备清点确认工作。
第六条 乙方的义务
1.乙方应严格遵循“交钥匙工程”原则，提供搬迁全过程的拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试等服务；
2.乙方需对整个搬迁项目的组织、实施、安全及最终质量全面负责，确保搬迁后所有设备能恢复至搬迁前的正常使用状态；
3.乙方须保证搬迁过程中所有仪器设备、物资不得遗失、损毁。因乙方原因造成资产遗失或损毁的，按资产购置价进行赔偿；造成仪器故障的，由乙方负责修复，无法修复则按购置价赔偿或更换同等级新机；
4.乙方及所有作业人员，对在搬迁工作中接触到的甲方资料、文件等信息负有严格保密责任，不得私自查阅、拍照、复制、泄露或披露。
第七条 付款方式
全部搬迁工作完成，且所有实训设备及物资按照要求安装调试完毕，经甲方组织验收并书面确认验收合格后，向乙方支付合同总价款的80%。所有搬迁设备正常使用满3个月，且在此期间未发生因搬迁原因导致的设备故障、性能下降或其他质量问题，甲方向乙方支付合同总价款的20%。
甲方付款前，乙方须先向甲方开具等额、合法、有效的增值税发票。
第八条 履约与质量保证金
1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金；
3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
第九条 违约责任
1、因甲方未履行本合同规定的义务致使乙方服务工作无法正常进行时，除不可抗力因素外，乙方应先给予甲方一定的合理履行时限，在规定时限内甲方仍未履行时，乙方可单方解除本合同，停止服务，同时书面通知甲方。
2、对本合同未能表明的违约责任，甲乙双方按《中华人民共和国民法典》和有关规定协商解决。
3、双方如果对本合同内容发生争议的，双方同意将尽量协商解决。在无法通过协商解决和调解方式解决的情况下，任何一方均可向南通仲裁委员会提出仲裁。仲裁依据该会仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十条 约定事项的变更
如果出现不可预见的情况，影响服务工作的完成，甲乙双方可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。
第十一条 补充协议
甲方委托乙方从事需另行收费的服务项目和其他未尽事宜时，双方可另签补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同有同等效力。
第十二条 其他约定
[bookmark: PO_12][bookmark: PO_13]1、本服务合同服务期为       ，合同签订方式             。
2、其他：                                              。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效。


	甲方
	乙方

	法定代表人或授权人（签名）：


联系电话：

单位名称（章）：


年   月   日
	法定代表人或授权人（签名）：


联系电话：

单位名称（章）： 


年    月   日






第六章 合同授予
一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照磋商文件确定的事项和采购单位签订合同。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。
二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，向采购单位提出验收申请。
三、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。
四、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
五、付款方式详见磋商文件第五章。
六、以上项目款的支付不计息。


第七章 质疑提出和处理
一、质疑的提出
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 未参加采购活动的供应商。
5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

附件：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：公章：
日期：




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


第八章 响应文件组成及格式
响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件、电子响应文件四部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求分别制作、密封响应的材料。
一、资格审查文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）
1.供应商具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。须提供：符合条件的声明函（格式见附件）；
2.供应商须提供《营业执照》的复印件或扫描打印件；（加盖供应商公章）；
3.法定代表人身份证明书（格式见附件）及法定代表人授权委托书（如有授权，格式见附件）；
4.供应商须提供《供应商信用承诺书》（格式见附件）；
5.其他需要提交的资格审查证明材料。
注：以上材料如为复印件或扫描打印件均需加盖单位公章。
2、 商务技术响应文件（单独密封，不能出现报价响应文件的内容）
1.磋商响应函（格式见附件）
2.商务部分正负偏离表（格式见附件）；
3.技术部分正负偏离表（格式见附件）；
4.第三章项目需求中实质性响应条款需提供的材料（承诺函格式见附件，未提供的认定为无效响应文件）
5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
6.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。
三、报价响应文件（单独密封）
1.报价总表（格式见附件）。
四、电子响应文件（单独密封，U盘方式）
电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）

附件
（封面）


南通职业大学服装实训设备、数字媒体实训等设备、陶艺实训、3D打印项目、钢琴房等搬迁调试项目（二次）
项目编号：


竞争性磋商响应文件

对应竞争性磋商响应文件，相应填写：资格审查文件
商务技术响应文件
报价响应文件
电子响应文件










供应商：供应商全称
二〇二六年 月 日

附件1

供应商符合条件的声明函

我单位参加_       （项目名称）_【项目编号：   】的磋商活动。现做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                              声明人名称：________（公章）

                                 日期： 年 月 日




附件2
法定代表人身份证明

        先生/女士， 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                    



	

法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件











竞争性磋商响应单位：（加盖公章）
                                      日期：  年  月  日





附件3
法定代表人授权委托书

南通职业大学：
本授权委托书声明：我　（姓名）系　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　（姓名）    为我公司委托代理人，以本公司的名义参加         （项目名称）     【项目编号：    】的竞争性磋商响应活动。被授权人在开标、评审磋商活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字或盖章：
被授权人身份证号：
被授权人签字：

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）
                                  日期：  年  月  日

	
被授权人身份证（正、反面）复印件或扫描件










附件4
供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的招标（采购）交易环境，树立诚信守法的投标人（供应商）形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市关于招标投标（政府采购）等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招投标及采购活动的良好秩序；
四、本单位自愿接受政府采购等有关行政监督部门及相关部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标（采购响应）行为予以限制的情形，自愿接受政府采购等有关行政监督部门及相关部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。


竞争性磋商响应供应商：（公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
                                                日期：  年  月  日



附件5

现场勘察承诺函

致：南通职业大学
依据贵单位          （采购项目名称、项目编号）项目采购文件的要求。我方就现场勘察情况做如下承诺：
1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的现场条件、服务内容、管理要求等所有情况。
2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘查现场的相关责任和风险。
3.我方若没有现场勘察，自行承担因此可能产生的一切后果。
4.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。


                 
竞争性磋商响应供应商：（公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

  年    月    日
75

附件6
磋商响应函
致：南通职业大学
根据贵方                   （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.我方完全理解贵方不一定将合同授予响应报价最低的响应人。
2.我方已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.针对本项目，我方拟派项目负责人是         。
4.如果在确定成交后拒绝签订合同，我们的履约保证金可被贵方没收。
5.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.我方的响应有效期为60天。
8.我方非联合体响应。
9.我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
13.我方正式开户银行和账号为：
开户银行：                       
账    号：                       
供应商授权代表姓名（签字或签章）：         
供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日


附件7
商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写）
	序号
	条款
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

竞争性磋商响应供应商：（公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
    日期：  年  月  日

附件8
技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写）
	序号
	条款
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，如有偏离，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由评委认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购单位组织的任何采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



竞争性磋商响应供应商：（公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
    日期：  年  月  日


附件9
承诺函


致：南通职业大学
我单位郑重承诺： 
（1）服务期间注意安全措施，为参加本项目人员购买人身意外险并在合同签订前提供人员保单；提供相应的搬迁工具及护具，搬迁过程中发生一切安全事故、交通事故由我单位自行解决，采购人不承担任何责任。
（2）不对外透露本搬迁项目背景、采购人信息，搬迁人员在搬运工作中接触到的资料、文件等，不私自查阅、拍照、复制，对文件信息不泄露、披露。
（3）针对不同仪器设备等物资类型提供充足的包装材料（确保环保无污染，仪器设备需要每一台套单独包装），至少包括木箱、纸箱、包装填充物、固定装置等，需原厂拆装的，应符合原厂包装要求。涉及的所有包装材料由我单位免费提供。
（4）在搬迁过程中因我单位原因造成仪器设备等物资遗失、损毁的按购置价进行赔偿；因搬迁造成仪器故障的，由我单位负责修复，无法修复则按照购置价进行赔偿或更换。
（5）搬迁过程中做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏按市场价进行赔偿。
（6）提供24小时电话响应服务，接报后1小时内到达现场并在2小时内解决故障，现场技术支持服务及时。
（7）搬迁时若仪器设备仍在原厂质保期（含续保)内，不因搬迁事项影响仪器设备享受原厂质保(含续保)的权益。
（8）采购文件明确要求由原厂负责拆卸、安装调试的设备，其拆卸、安装调试的工作由原厂或原厂授权工程师执行。
（9）响应报价包含为完成采购文件提出的搬迁货物清查盘点（搬迁前后）、拆卸、打包、运输、安装调试、性能测试、购买保险、垃圾清运、项目过程管理投入、原厂工程师服务费、风险管控投入等全部相关工作所有可能发生的费用。保证货物搬迁前后状态一致，即所需的一切人工、物耗、工具、设备等所有可能发生的一切费用，合同实施过程中可能发生的其他费用（如增加耗材、材料涨价、人工/运输成本增加等因素）与采购人无涉。
（10）为搬迁物资投保并提供相应的保险方案。我单位所购买保险覆盖搬迁作业全过程，包括人员、车辆、设备等；在搬迁过程中，我单位的搬迁人员及第三者的人身安全由我单位负责。
我单位若违反上述任何承诺，我单位愿承担由此造成的一切直接及间接经济损失与法律责任。


竞争性磋商响应供应商：（公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
    日期：  年  月  日



附件10
项目组成员表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	从业年限
	备注

	1
	
	
	
	项目负责人
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	




注：行数不够可自行增加

竞争性磋商响应供应商：（公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
    日期：  年  月  日

附件11
报价总表

	项目名称
	南通职业大学服装实训设备、数字媒体实训等设备、陶艺实训、3D打印项目、钢琴房等搬迁调试项目（二次）

	项目编号
	

	第1轮报价
	大写                         
      小写                         元

	第2轮（最终）
报价
（供应商现场填写）
	
大写                          
      小写                          元


	付款条件
	完全接受并响应本项目磋商文件的要求。



注：1.第2轮（最终）报价将在磋商时填写，响应文件密封提交时只需填写第1轮磋商报价。
2.本表式不得自行改动。


竞争性磋商响应供应商：（公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：年 月 日





